2010年度征兵工作方案

石河子大学武装部

### 2010年10月

### 石河子大学2010年度征兵工作方案

根据中华人民共和国兵役法、国防法和教育部、公安部、民政部、总参谋部、总政治部（2002）参联字１号文件精神，结合我校实际，为圆满完成2010年上级下达的征兵任务，特制定我校2010年征集在校大学生入伍工作实施方案。

一、指导思想和目标：

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，以兵役法、国防法以及上级有关文件为依据，全面贯彻党的教育方针，征集在校大学生入伍，是适应国防现代化建设的需要，优化兵员结构，提高部队战斗力。我校坚决执行征兵命令，确保兵员质量，圆满完成年度征兵任务。

二、应征对象和范围：

男青年为2010年年满18至20岁。高中毕业以上文化程度的青年，可放宽到21岁，普通高等学校在校生年龄为17至22岁，高职（专科）应届毕业生放宽到23岁，本科及以上学历应届毕业生放宽到24岁。根据本人自愿，可征集部分年满17岁的2010年高中应届毕业生入伍。

三、征集条件：

政治条件按照公安部、总参谋部、总政治部2004年10月9日公布的《征兵政治审查工作规定》和有关规定执行。体格条件按照国防部2003年9月1日公布的《应征公民体格检查标准》和有关规定执行。

四、原则：

自愿报名、体格检查、学院推荐、政治审查、择优征集。

五、时间和步骤:

1、从2010年11月1日开始征集，12月10日开始起运新兵，12月20日前结束。具体划分为四个阶段：11月1日至10日为宣传报名阶段；11月11日至30日为政审、体检阶段；12月1日至10日为复查定兵阶段；12月11日至20日为新兵起运阶段。各单位要结合实际，认真做好各阶段的工作。

2、步骤（详见日程安排表）

六、组织领导及职责:

学校征兵工作由大学征兵工作领导小组统一领导，大学相关单位和部门分工负责，日常工作由大学武装部负责。

1、宣传部负责征兵宣传报道；

2、教务处负责办理学生学籍、课程成绩等事项；

3、学生处负责入伍学生助学贷款委托事项等工作；

4、保卫部、石大派出所负责入伍学生政审工作；

5、团委负责配合做好入伍学生团组织关系的转移手续等；

6、计财处负责按规定退还入伍学生剩余学费等；

7、后勤集团负责完成征兵期间用车及按规定退还入伍学生剩余住宿费、饭卡等；

8、各学院负责各自单位的征兵工作（包括登记报名、宣传、咨询和预征对象的推荐工作；积极配合做好体检、政审、学籍等工作）

七、要求：

1、一年一度的在校大学生征兵工作，是国防现代化建设的需要，各部门、各学院都要高度重视此项工作。本着对国防事业高度负责的态度，要把征兵工作作为当前一项重大政治任务来抓，要深入开展国防教育、爱国主义教育和依法服兵役教育，形成全体师生关心支持国防和军队建设的良好氛围。

2、各部门、各学院要按照学校统一部署，密切配合，按照规定时间完成各项工作。切不能因某一部门或某个学院的工作耽误而影响全校征兵工作的顺利进行。

3、征兵工作中要把好政审关和政策标准关，确保应征入伍人员的质量。

4、有关学院要认真做好初定兵的组织推荐工作，要对确定应征入伍的学生关心到位，协助办理好离校手续，做好欢送工作，确保安全离校。

石河子大学武装部

二〇〇九年十月二十六日

石河子大学2010年度在校大学生征集新兵的宣传材料

一、征集的对象和条件以及标准

征集的主体对象为各级各类本科、大专、高中（含职高、中专、技校）院校2010年应届毕业生；同等条件下，优先征集学历高的青年入伍，同等学历的优先征集应届毕业生入伍；征集的非农业户口青年，应具备高中毕业以上文化程度。在农（工）业师、兵直范围内，优先征集大专毕业以上文化程度青年入伍，然后再征集高中毕业文化程度青年入伍。征集的农业户口青年应尽量具备高中毕业以上文化程度。征集的女青年，为全日制普通高等学校的应届毕业生、在校生和2010年普通高中应届毕业生。各级各类本科、大专、高中院校毕业的学生，完成专业课程学习后，参加实习至2011年毕业的，本人自愿应征并且符合条件的可以批准入伍。依法应当缓征的正在全日制高等学校就学的学生，本人自愿并且符合条件的，可以批准入伍，并尽量征集2010年入校的学生，原就读学校按照有关规定保留其学籍，退伍后准其复学。驻疆部队干部子女，统一参加户口所在地的征兵体格检查、政治审查，符合征集条件的，应优先批准入伍。这里需要明确的是：从2004年开始，兵团农牧团场职工的户口全部改为非农业户口，按规定应全部征集具备高中(含职高、中专、技校)毕业以上文化程度的青年，但考虑到兵团团场的实际情况，经自治区批准，征集的团场青年，应具备初中以上文化程度。男青年为2010年年满18至20岁。高中毕业以上文化程度的青年，可放宽到21岁，普通高等学校在校生年龄为17至22岁，高职（专科）应届毕业生放宽到23岁，本科及以上学历应届毕业生放宽到24岁。根据本人自愿，可征集部分年满17岁的2010年高中应届毕业生入伍。

二、征集时间。从2010年11月1日开始征集，12月10日开始起运新兵，12月20日前结束。具体划分为四个阶段：11月1日至10日为宣传报名阶段；11月11日至30日为政审、体检阶段；12月1日至10日为复查定兵阶段；12月11日至20日为新兵起运阶段。各单位要结合实际，认真做好各阶段的工作。

三、关于与汉族生活习惯相近的少数民族青年征集问题。自治区、军区规定，将与汉族生活习惯相近的蒙古、锡伯、满族等少数民族青年列入汉族兵征集计划，补入部队汉族兵连队。

四、妥善安排学业

在校大学生入伍前，学校应尽可能安排他们参加本学期所学课程的考试，也可以根据平时的学习情况，对本学期所学课程免试，直接确定成绩和学分，并保留学籍到退役后一年内。对已经修完规定课程或已修满规定学分，符合毕业条件的，学校可准予毕业，发给其毕业证书。在校大学生入伍后，有条件的可以参加原学校组织的函授或自学原专业课程，经部队团级单位批准可以参加学校组织的考试。

五、适当减免学费

在校大学生被批准入伍后，已交学杂费的剩余部分，根据本人自愿，由学校退还本人，或由学校负责管理。退出现役后复学，家庭经济困难的，由学校酌情减免学费；入伍前享受优秀学生奖学金的，复学后提高一个奖学金等级（不含一等奖学金）；对荣立一次三等功奖励的，复学后按不低于50%的标准减免学费；荣立两次三等功和荣立二等功、一等功、被授予荣誉称号的，复学后免交全部学费。

六、认真安排退役后的复学

各高等学校要切实做好退出现役后的复学工作，保证退役大学生能够及时复学。对原就读学校撤销的，由省（自治区、直辖市）教育行政部门安排转入同等学历相关专业高等学校复学；原所学专业撤销的，由学校安排转入其他专业复学；个别学习有困难的，可以申请延长学习时间；对专科升本科、本科报考研究生的，在同等条件下应优先录取。在部队荣立三等功以上奖励的，原是本科生的可申请转到本校其它专业学习，原是专科生的可以免试转入本校同专业或相近专业的本科学习，属独立设置的专科学校的专科生，由学校所在省（自治区、直辖市）教育行政部门负责安排；荣立二等功以上奖励的，所学本科专业毕业后，可免试保送所学专业研究生。在新兵检疫复查期间退回或身体原因不宜继续在部队服役中途退役的，学校应准其复学。服现役期间受除名、开除军籍处分或被劳动教养、判刑的，不予复学，部队保卫部门负责通报其就读学校，由入学前户口所在地人民政府按照民政部、公安部、总参谋部、总政治部《关于义务兵提前退出现役的暂行规定》（民［1988］安字18号）执行。

七、落实好优待安置政策

各地要根据《兵役法》有关现役军人的优待和退伍军人安置的规定，认真做好在校大学生入伍后的优待和退伍后的安置工作。对批准入伍的在校大学生，服役期间，其家属享受军属待遇，并由其入学前户口所在地人民政府按照本省（自治区、直辖市）有关义务兵家属优待的规定给予优待。退出现役后，不愿复学的大学生，由入学前户口所在地的退伍军人安置机构负责接收，并按照城镇退役士兵的有关政策规定，做好他们的安置工作。参战或者因公负伤致残的，由部队评定残废等级，发给革命伤残军人证，退出现役后，丧失自理能力不能复学的，按照国家有关规定妥善安置。

八、重视入伍后的培养使用

兵役机关在确定在校大学生入伍的去向时，要尽可能将他们安排到要求文化程度高、专业复杂、技术性强的部队服役，发挥他们优势和专长，满足部队建设需要。在校大学生补入部队后，部队要结合他们的特点，积极引导，有针对性地做好思想工作，既发支持和保护他们的参军热情，又要对他们进行严格训练、严格要求，加强教育、培训和管理，尽快实现由普通大学生向合格士兵的转变。要根据大学生知识面广，具有一定专业特长的特点，尽量安排到相应的工作岗位上，做到人尽其才。对表现优秀的大学生士兵，在学技术、选取士官、报考军校、直接提升军官等方面要优先安排。退伍后复学的大学生，如本人自愿，且符合相关条件，在校学习期间应优先选择为国防生或毕业后直接接收补充军队干部队伍。

九、报名方式

报名时间：2010年11月1日至11月10日

各院学生在学院学生工作办公室报名填写表格，上报校武装部。

校武装部征兵咨询电话：2058026

联系人：姜老师   13999535617  王老师：13565556507

二0一0年度石河子大学冬季征兵各阶段主要工作安排表(1)

| 阶段划分 |  | 时间划分 | 主要工作 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一 阶 段 第 二 阶 段 | 组 织 准 备 宣 传 报 名 | 11月1日 至 11月6日 | - 结合学校实际、研究布置学校征兵工作 - 召开大学征兵工作会议宣传教育：各学院要充分利用各种宣传工具和媒体，深入广泛地开展内容丰富、形式多样的征兵宣传，创造浓厚的学校征兵氛围。 - 组织报名：各学院学办组织学生携带身份证、学生证及近期免冠1寸相片2张到大学人武部报名 | 各学院 |
|  |  | 11月7日 至 11月11日 | - 校人武部将适龄青年花名册报师市征兵办公室。 - 初审上站体检人员。 - 领取体检表和上站体检名单 - 定体检人员。 - 上报体检人员花名册。 - 组织拟上站体检应征青年做好体检准备 | 人武部 |
|  |  |  |  | 人武部 |

二0一0年度石河子大学冬季征兵各阶段主要工作安排表(2)

| 阶段划分 |  |  | 时间划分 | 主要工作 | 实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 三 阶 段 | 体 检 政 审 |  | 11月12日 至 11月30日 | 1、上站体检：人武部组织适龄学生到指定医院参加体检。 2参加肝功化验人员，并明确有关要求。 - 人武部组织学生到指定医院参加肝功化验。 4、领取《应征公民政治审查表》。 5、各学院认真组织审查，仔细填写表格。 6、各学院将《应征公民政治审查表》上报人武部审查。 - 武部初定入伍新兵。 | 人武部 |
|  |  | 10月23日至11月8日 |  |  | 人武部 |
|  |  |  |  |  | 各学院 |
|  | 复查、定兵、 送兵、 |  | 12月1日 至 12月20日 | 1、人武部参加师市征兵定兵会。 2、领取新兵服装。 3、张榜公布已定新兵名单。 4、人武部组织发放新兵服装工作。 5、召开欢送新兵大会。 6、做好新兵交接准备工作。 7、交接新兵。 | 人武部 |